## 学习总览 Dashboard
Agent 开发上岗学习总览 | 值
学习包资料日期 | 2026-08-12
计划学习小时 | 320
实际学习小时
任务完成率
总体进度
技能平均分
评测通过率
项目完成率
模拟面试次数
周次 | 实际学习小时
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## 16周学习计划
周次 | 主题 | 本周目标 | 必写代码 | 必做实验 | 可验证产出 | 验收标准 | 面试考点
1 | 定位、入学诊断与 Python 工程基线 | 完成能力摸底，建立带虚拟环境、格式化、类型检查、单元测试和 Git 提交纪律的 Python 服务骨架。 | 创建 hello-agent-service：配置对象、/healthz、结构化日志、两个 pytest 用例和 CI 工作流。 | 把一个无类型的脚本改成包结构；故意制造导入错误、超时错误和断言失败，记录排障过程。 | 含 README、pyproject.toml、测试通过截图或日志、至少 5 次原子 Git commit 的仓库。 | pytest、ruff、mypy 全绿；密钥不在 Git 历史；新同学可按 README 启动。 | 解释为什么 Agent 项目仍需要普通后端工程能力，以及类型与测试如何降低工具调用风险。
2 | FastAPI、Pydantic、异步与 HTTP 边界 | 能够设计可验证 API，理解异步 I/O 的适用范围，并将请求、认证主体和错误响应分层。 | 实现 POST /v1/chat、Principal 依赖、统一错误模型、请求 trace_id 与异步服务桩。 | 同时发起 20 个慢请求；比较阻塞函数直接调用与 asyncio.to_thread 的延迟差异。 | OpenAPI 截图、10 条 API 测试、一次超时 trace 和接口契约文档。 | 非法 body 得到稳定 422；未认证请求 401；每个响应带 trace_id 或可查询 trace。 | 何时使用 async？Pydantic 与 JSON Schema 怎样配合？401、403、404 如何区分？
3 | 数据、Redis、消息与可靠性 | 理解 Agent 服务的状态、缓存、异步任务和幂等边界，能为写操作设计可追踪的可靠性策略。 | 实现 AuditStore、tenant scoped 查询、idempotency_key 表或内存替身、可重试与不可重试错误分类。 | 连续提交同一个写请求 3 次；注入一次网络超时，检查是否产生重复草稿。 | 数据模型图、建表脚本、幂等测试、失败分类表和审计查询样例。 | 任意读取接口必须带 tenant 过滤；相同幂等键不重复创建；重试上限可配置。 | 为什么 Agent 的写工具必须幂等？如何处理模型超时但下游已经成功？
4 | 容器、Linux、CI/CD 与可交付服务 | 把服务放入容器并由 CI 验证，理解配置、健康检查、镜像最小化和回滚。 | 编写 Dockerfile、docker-compose.yml、/healthz、CI：ruff+mypy+pytest。 | 构建镜像后以只读根文件系统运行；故意令 healthcheck 失败并模拟回滚。 | 镜像构建日志、Compose 启动说明、CI 状态、发布检查清单。 | 容器非 root；.env 不进镜像；服务健康检查可用；失败版本能恢复到前一镜像标签。 | 蓝绿与灰度如何选？哪些配置必须与镜像分离？健康检查为什么不能只检查进程存在？
5 | LLM 基础、Token、上下文与采样 | 能够解释模型调用的输入输出、上下文窗口与成本来源，并以实验而非直觉选择参数。 | 写 ModelClient 接口、provider adapter、usage 记录模型和超时/429/5xx 异常分类。 | 对同一 20 条提示运行三组采样参数，比较格式遵循率、长度、延迟与 token。 | 参数实验 CSV、成本公式、模型选择 ADR、无密钥的 mock 测试。 | 不把模型名和价格硬编码为永久事实；报告标明日期、模型版本、样本数与局限。 | token 成本如何估算？上下文溢出怎样处理？为什么同一提示并非完全确定？
6 | Prompt 与上下文工程、结构化输出 | 把自然语言目标转换成可测试提示和受 schema 约束的中间契约，而不把提示当安全边界。 | 定义 ModelDecision、Citation、TicketDraft；实现 schema 校验失败的安全降级与 prompt registry。 | 用 30 条输入比较自由文本、JSON mode 与 strict schema 的解析成功率；保存失败例。 | 提示词版本库、结构化输出评测集、失败样本和修复说明。 | 模型输出未通过 Pydantic 校验时不执行工具；schema 枚举能排除无效状态。 | Function Calling 与最终结构化回复的差异？为什么 schema 不能替代授权？
7 | Function Calling、工具 Schema 与手写 Agent Loop | 能手写一个有限步 Agent Loop，清楚解释模型、执行器和工具之间的消息流。 | 完成 ToolRegistry、search_knowledge、get_ticket、draft_ticket 和 AgentRunner。 | 使用 ScriptedModelClient 重放：正确调用、未知工具、非法参数、重复调用、超时和写操作确认。 | 时序图、至少 8 个 Agent Loop 测试、工具 schema 审查表。 | 模型不能指定 tenant_id；相同调用被拒绝；最大步数终止；可重试与不可重试错误行为不同。 | 讲解一次 tool calling 循环；为何要把 call_id 回传？怎样避免无限循环？
8 | 状态、记忆、检查点与故障恢复 | 区分短期状态、用户级长期记忆和知识库，设计可恢复且不越权的状态持久化。 | 实现 AgentState、审计事件、checkpoint schema、恢复接口设计和 state handle 归属校验测试。 | 在工具执行后强制中断，重启后从 checkpoint 恢复；尝试用另一租户 handle 恢复并确保拒绝。 | 状态机图、恢复 runbook、状态 retention 策略和 6 个恢复测试。 | 状态句柄不可预测且绑定 authenticated principal；恢复不会重复写；过期状态被拒绝。 | 短期记忆、长期记忆、RAG 如何区分？checkpoint 应保存哪些，不应保存哪些？
9 | RAG 摄取、文档处理、切分与检索 | 构建可追溯的 RAG 摄取和检索管线，并先实现权限过滤再检索。 | 实现 Document、Chunk、ACL metadata、SQLite FTS 原型、Retriever 接口和 citation mapping。 | 针对 3 种 chunk size/overlap 和 2 种检索模式跑标注查询集，记录 Recall@K 与错误例。 | 摄取清单、数据血缘表、检索实验 CSV、引用样例和无答案回复策略。 | 检索前执行 tenant/role filter；回答引用包含 source/chunk；无证据时明确拒答。 | 为什么 metadata filter 是安全边界？chunk 怎样影响召回？混合检索何时有益？
10 | RAG 评测、回答忠实度与 LangGraph | 将 RAG 从“能回答”提升到“可测量、可恢复、可审计”的图编排应用。 | 实现评测 JSONL、检索指标函数、失败分类；将 classify→retrieve→rerank→answer→approve 映射为 StateGraph 设计。 | 为 30 条问题标注 gold chunks；分别测 raw retrieval 与 rerank；比较指标和延迟。 | RAG eval 报告、LangGraph 状态图、被中断后恢复的 trace。 | 指标能区分检索失败与回答失败；改变 chunk 参数后可重跑；高风险节点能 interrupt。 | Recall@K 与 MRR 的公式？为何 graph 比自由循环适合审批流程？
11 | 轻量 Agent SDK、Tracing 与多 Agent 边界 | 能够比较手写 loop 与 SDK，知道何时选择 handoff/agents-as-tools，何时避免多 Agent。 | 用同一 ToolRegistry 做一个 SDK 对照分支；记录手写 loop 与 SDK 的接口差异、trace 字段和迁移点。 | 实现单 Agent 与“检索专家作为工具”的两个版本，比较成功率、步骤数、成本和故障面。 | 框架选型矩阵、对照实验、trace 截图或 JSON、迁移风险清单。 | 多 Agent 设计能证明分工、接口、独立评测和成本收益；否则保留单 Agent。 | Agents SDK 何时比直接 API 合适？agent-as-tool 与 handoff 有何区别？
12 | Microsoft Agent Framework、MCP 与集成治理 | 理解企业 Agent Framework 的定位与 MCP 的协议/授权边界，能构建最小受限 MCP 服务。 | 实现最小 MCP tool schema 或伪服务端；为允许目录、命令白名单、scope、工具审批写配置和测试。 | 模拟恶意 MCP 描述、私网 URL、跨受众 token 和越权 state handle，验证拒绝或人工确认。 | MCP threat model、权限矩阵、tool allowlist、至少 6 条安全用例。 | 不从 MCP tool description 推断信任；HTTP 端点限制 egress；token 不透传；写工具要求确认。 | MCP 的三种角色？为何 tool description 不可信？token passthrough 有何风险？
13 | Agent 安全、权限、隐私与红队测试 | 把提示注入、间接注入、工具越权、数据泄漏和租户隔离转化为可执行测试，而不是口号。 | 实现 prompt injection case、role/tenant policy、审计事件、PII redaction 钩子、工具审批和 deny-by-default。 | 对两个项目各执行 15 条注入/越权/数据外泄 case；按严重性记录。 | 威胁模型、攻击用例 JSONL、修复 PR、风险接受清单。 | 不可信数据不进入高权限指令；模型不能写入主体/租户；所有失败工具调用有审计。 | 间接提示注入如何发生？RBAC 与 ABAC 何时用？如何设计安全测试？
14 | 作品集一：企业知识库与工单 Agent | 完成可演示的企业知识库与工单 Agent 的核心闭环、评测和安全基线。 | 按项目一目录实现 auth adapter、ingest、retriever、ticket tools、approval、audit、eval。 | 导入模拟 HR/IT/财务文档；尝试跨部门检索和未确认创建，确保拒绝。 | 可启动仓库、架构图、README、评测报告、安全测试和 5 分钟演示脚本。 | 满足项目一全部验收项；关键路径有测试；引用可回跳；Docker 一键启动。 | 演示权限过滤发生在哪一层？怎样证明引用正确？为什么先草稿后创建？
15 | 作品集二：代码仓库维护 Agent | 完成以批准、目录限制、命令白名单和测试门禁为核心的代码仓库维护 Agent 设计与 MVP。 | 实现计划 schema、受限路径校验、命令 allowlist、secret file blocklist、pytest runner timeout、PR 描述生成。 | 输入正常 bug、越权目录、危险命令、secret 文件、失败测试、断点恢复六种 case。 | repo agent 设计文档、测试记录、安全基线、演示 issue 到 PR draft 的脚本。 | Agent 永不直接 push；每次文件改动需批准；命令/目录/资源均被强制执行而非写在提示里。 | 如何阻止 rm -rf？如何让模型修改代码但不泄露 .env？怎样恢复失败执行？
16 | 上线验收、简历、面试与持续改进 | 以真实面试和上线审查标准完成两个作品集的验收，并将学习成果转化为可验证叙事。 | 补齐 CI、发布检查、指标采集、成本上限配置、runbook 和演示数据重置脚本。 | 做一次模拟生产事故：模型 429、检索空、工具超时、权限拒绝；在 30 分钟内按 runbook 定位并复盘。 | 两份项目 README、两份答辩稿、简历项目描述、20 题模拟面试记录、结业验收报告。 | 能在 10 分钟内演示核心路径，5 分钟内解释架构安全权衡；所有关键主张有代码、测试、trace 或指标证据。 | 讲一个你如何定位 Agent 失败的例子；如何从单机 MVP 演进到多租户生产？

## 每日学习记录
日期 | 周次 | 星期 | 任务 | 计划小时 | 开始时间 | 实际小时 | 状态 | 证据链接/文件 | 复盘
| 1 | Day 1 | Day 1（4h）：完成 20 题入学测验；创建学习仓库与 issue 看板，提交 baseline commit。 | 4 |  |  | 未开始
| 1 | Day 2 | Day 2（4h）：用 pyproject.toml 建包；实现 settings.py 与 .env.example，写 2 个配置校验测试。 | 4 |  |  | 未开始
| 1 | Day 3 | Day 3（4h）：实现 /healthz 与 JSON 日志；用 curl 保存一次成功和一次 400 响应。 | 4 |  |  | 未开始
| 1 | Day 4 | Day 4（4h）：为异常和数据模型增加类型注解；运行 ruff、mypy，提交修复 commit。 | 4 |  |  | 未开始
| 1 | Day 5 | Day 5（4h）：写 README 启动步骤和一篇 500 字工程复盘；整理 issue 与下周计划。 | 4 |  |  | 未开始
| 2 | Day 1 | Day 1（4h）：定义 ChatRequest、AgentReply、ProblemDetails；为无效长度和非法 ID 写测试。 | 4 |  |  | 未开始
| 2 | Day 2 | Day 2（4h）：实现 Principal 依赖与 401/403 响应；提交认证边界说明。 | 4 |  |  | 未开始
| 2 | Day 3 | Day 3（4h）：实现异步 HTTP 客户端桩与显式 timeout；模拟 TimeoutException 测试。 | 4 |  |  | 未开始
| 2 | Day 4 | Day 4（4h）：生成 OpenAPI 并审查字段是否泄露内部信息；记录修改。 | 4 |  |  | 未开始
| 2 | Day 5 | Day 5（4h）：做 20 并发请求实验，输出表格、P95 与瓶颈假设。 | 4 |  |  | 未开始
| 3 | Day 1 | Day 1（4h）：画实体关系图，定义 AuditEvent、Conversation、ToolInvocation、IdempotencyRecord。 | 4 |  |  | 未开始
| 3 | Day 2 | Day 2（4h）：实现 SQLite 初始化与 tenant scoped list 查询，写跨租户隔离测试。 | 4 |  |  | 未开始
| 3 | Day 3 | Day 3（4h）：实现 idempotency_key 并写重复提交测试，提交数据库迁移说明。 | 4 |  |  | 未开始
| 3 | Day 4 | Day 4（4h）：为模型、工具、数据库错误分类并实现指数退避伪代码。 | 4 |  |  | 未开始
| 3 | Day 5 | Day 5（4h）：完成故障注入实验和一篇可靠性 ADR。 | 4 |  |  | 未开始
| 4 | Day 1 | Day 1（4h）：写 Dockerfile，使用非 root 用户；构建并记录镜像大小。 | 4 |  |  | 未开始
| 4 | Day 2 | Day 2（4h）：写 Compose 与 healthcheck；运行后保存 /healthz 响应。 | 4 |  |  | 未开始
| 4 | Day 3 | Day 3（4h）：配置 CI 检查并故意提交 lint 错误验证阻断。 | 4 |  |  | 未开始
| 4 | Day 4 | Day 4（4h）：写发布检查与回滚 runbook，进行一次演练。 | 4 |  |  | 未开始
| 4 | Day 5 | Day 5（4h）：整理 Week 1–4 项目到可演示状态，录制 3 分钟启动演示。 | 4 |  |  | 未开始
| 5 | Day 1 | Day 1（4h）：阅读模型与 usage 官方文档，写术语卡片和版本风险记录。 | 4 |  |  | 未开始
| 5 | Day 2 | Day 2（4h）：实现 ModelClient Protocol、retryable/non-retryable 异常和 Mock。 | 4 |  |  | 未开始
| 5 | Day 3 | Day 3（4h）：运行采样实验并保存原始数据；计算均值与 P95。 | 4 |  |  | 未开始
| 5 | Day 4 | Day 4（4h）：为每次调用记录 prompt/output token 的接口字段，禁止编造 usage。 | 4 |  |  | 未开始
| 5 | Day 5 | Day 5（4h）：写模型选型 ADR，说明延迟、质量、成本与迁移风险。 | 4 |  |  | 未开始
| 6 | Day 1 | Day 1（4h）：为 4 个 API 结果设计 Pydantic 模型与 JSON Schema。 | 4 |  |  | 未开始
| 6 | Day 2 | Day 2（4h）：编写带版本号的 developer prompt，明确不可信数据边界。 | 4 |  |  | 未开始
| 6 | Day 3 | Day 3（4h）：制作 30 条解析测试 JSONL，统计 schema 通过率。 | 4 |  |  | 未开始
| 6 | Day 4 | Day 4（4h）：实现 parser 失败降级和用户可理解错误，写单元测试。 | 4 |  |  | 未开始
| 6 | Day 5 | Day 5（4h）：完成结构化输出复盘，提交 prompt v1 与 v2 diff。 | 4 |  |  | 未开始
| 7 | Day 1 | Day 1（4h）：画 Agent Loop 时序图；定义 ToolCall、ToolResult 和 call_id 生命周期。 | 4 |  |  | 未开始
| 7 | Day 2 | Day 2（4h）：实现工具注册、schema 输出和参数 Pydantic 校验。 | 4 |  |  | 未开始
| 7 | Day 3 | Day 3（4h）：实现最大步数、重复指纹、工具 timeout；写 4 个失败测试。 | 4 |  |  | 未开始
| 7 | Day 4 | Day 4（4h）：实现人工确认 pending approval，写写工具 disabled 测试。 | 4 |  |  | 未开始
| 7 | Day 5 | Day 5（4h）：运行完整 scripted trace，导出 JSON 日志并做工具选择复盘。 | 4 |  |  | 未开始
| 8 | Day 1 | Day 1（4h）：为 AgentState 画状态转换表，标注可持久化与禁止持久化字段。 | 4 |  |  | 未开始
| 8 | Day 2 | Day 2（4h）：实现 AuditStore、checkpoint payload 脱敏和 tenant scoped 测试。 | 4 |  |  | 未开始
| 8 | Day 3 | Day 3（4h）：设计恢复 token 与 TTL；写跨用户 handle 拒绝测试。 | 4 |  |  | 未开始
| 8 | Day 4 | Day 4（4h）：模拟工具调用后崩溃，写幂等恢复演练记录。 | 4 |  |  | 未开始
| 8 | Day 5 | Day 5（4h）：产出 checkpoint ADR 与人类审批恢复流程图。 | 4 |  |  | 未开始
| 9 | Day 1 | Day 1（4h）：定义文档元数据和 ACL；为租户过滤写测试。 | 4 |  |  | 未开始
| 9 | Day 2 | Day 2（4h）：实现清洗、切分和 ingest manifest，处理空文档与重复文件。 | 4 |  |  | 未开始
| 9 | Day 3 | Day 3（4h）：实现 FTS/embedding 接口，输出 top-k 与 source chunk。 | 4 |  |  | 未开始
| 9 | Day 4 | Day 4（4h）：跑 3 组切分实验，手工标注 20 条相关性。 | 4 |  |  | 未开始
| 9 | Day 5 | Day 5（4h）：实现 citation mapping 与无答案回复，提交 RAG 实验报告。 | 4 |  |  | 未开始
| 10 | Day 1 | Day 1（4h）：写 JSONL schema 与 30 条 gold retrieval case。 | 4 |  |  | 未开始
| 10 | Day 2 | Day 2（4h）：实现 Recall@K、MRR、引用正确率计算并写单元测试。 | 4 |  |  | 未开始
| 10 | Day 3 | Day 3（4h）：画 LangGraph 状态图，定义 node 输入输出和 checkpoint。 | 4 |  |  | 未开始
| 10 | Day 4 | Day 4（4h）：执行 rerank 对比实验，生成评测报告。 | 4 |  |  | 未开始
| 10 | Day 5 | Day 5（4h）：用 interrupt 模拟审批，保存恢复 trace 与周复盘。 | 4 |  |  | 未开始
| 11 | Day 1 | Day 1（4h）：阅读 SDK primitives，建立手写 loop 与 SDK feature mapping。 | 4 |  |  | 未开始
| 11 | Day 2 | Day 2（4h）：实现单 Agent SDK 对照分支并保留相同测试集。 | 4 |  |  | 未开始
| 11 | Day 3 | Day 3（4h）：实现检索专家作为受限工具，定义结构化交接契约。 | 4 |  |  | 未开始
| 11 | Day 4 | Day 4（4h）：比较两版 trace、步骤数和错误面，写实验表。 | 4 |  |  | 未开始
| 11 | Day 5 | Day 5（4h）：提交框架选型 ADR 与迁移风险复盘。 | 4 |  |  | 未开始
| 12 | Day 1 | Day 1（4h）：阅读 MCP 架构与授权规范，画 host-client-server 图。 | 4 |  |  | 未开始
| 12 | Day 2 | Day 2（4h）：写最小工具 schema、scope 表和用户同意文案。 | 4 |  |  | 未开始
| 12 | Day 3 | Day 3（4h）：实现目录/命令 allowlist 和服务端参数覆盖测试。 | 4 |  |  | 未开始
| 12 | Day 4 | Day 4（4h）：执行 SSRF、token audience、state-handle 越权测试。 | 4 |  |  | 未开始
| 12 | Day 5 | Day 5（4h）：完成 MCP threat model 与集成审查 checklist。 | 4 |  |  | 未开始
| 13 | Day 1 | Day 1（4h）：为项目一画 DFD 和 STRIDE 风险表。 | 4 |  |  | 未开始
| 13 | Day 2 | Day 2（4h）：建立 15 条 prompt injection/indirect injection JSONL。 | 4 |  |  | 未开始
| 13 | Day 3 | Day 3（4h）：实现 tenant/role 策略与 deny-by-default 测试。 | 4 |  |  | 未开始
| 13 | Day 4 | Day 4（4h）：执行数据泄漏和工具越权红队，创建修复 issue。 | 4 |  |  | 未开始
| 13 | Day 5 | Day 5（4h）：写安全复盘、残余风险与上线门槛。 | 4 |  |  | 未开始
| 14 | Day 1 | Day 1（4h）：冻结项目一需求、非目标、数据模型与架构图。 | 4 |  |  | 未开始
| 14 | Day 2 | Day 2（4h）：实现摄取、ACL filter、hybrid retrieve、citation 测试。 | 4 |  |  | 未开始
| 14 | Day 3 | Day 3（4h）：实现工单 read/draft/approve 与 audit trace。 | 4 |  |  | 未开始
| 14 | Day 4 | Day 4（4h）：跑评测与注入测试，修复最高优先级失败。 | 4 |  |  | 未开始
| 14 | Day 5 | Day 5（4h）：写 README、录制演示、完成项目答辩 10 分钟讲稿。 | 4 |  |  | 未开始
| 15 | Day 1 | Day 1（4h）：冻结项目二 threat model、状态机、路径和命令 policy。 | 4 |  |  | 未开始
| 15 | Day 2 | Day 2（4h）：实现 issue→plan schema 和批准界面/接口桩。 | 4 |  |  | 未开始
| 15 | Day 3 | Day 3（4h）：实现路径 allowlist、secret blocklist、命令白名单测试。 | 4 |  |  | 未开始
| 15 | Day 4 | Day 4（4h）：实现 test runner timeout、资源限制和失败恢复记录。 | 4 |  |  | 未开始
| 15 | Day 5 | Day 5（4h）：制作 PR 描述、评测用例、README 和答辩讲稿。 | 4 |  |  | 未开始
| 16 | Day 1 | Day 1（4h）：按结业清单审计两个项目，补齐测试和 README 缺口。 | 4 |  |  | 未开始
| 16 | Day 2 | Day 2（4h）：做模型 429、RAG 空结果、工具 timeout、越权四类故障演练。 | 4 |  |  | 未开始
| 16 | Day 3 | Day 3（4h）：完成每个项目 3 条简历 bullet 和 10 分钟答辩录音。 | 4 |  |  | 未开始
| 16 | Day 4 | Day 4（4h）：进行 20 题模拟面试，记录回答、证据和改进点。 | 4 |  |  | 未开始
| 16 | Day 5 | Day 5（4h）：输出结业验收报告、未来 30 天路线和最终 Git release tag。 | 4 |  |  | 未开始

## 技能矩阵
技能 | 说明 | 目标分(1-5) | 当前自评(1-5) | 证据 | 下一步
Python工程化 | 类型、异常、测试、包管理 | 4
FastAPI与异步 | API、验证、HTTP、超时 | 4
数据库与可靠性 | SQL、幂等、审计、队列 | 3
LLM接口 | 模型、token、结构化输出 | 4
Agent Loop与工具 | schema、审批、状态 | 4
RAG | 摄取、检索、引用、评测 | 4
安全与权限 | 注入、RBAC/ABAC、租户 | 4
可观测性与评测 | trace、指标、JSONL | 4
部署与交付 | Docker、CI、回滚 | 3
沟通与面试 | README、答辩、简历 | 3

## 项目里程碑
项目 | 里程碑 | 计划周 | 负责人 | 验收证据 | 状态 | 风险/阻塞
项目一 | 需求与威胁模型冻结 | 14 | 我 |  | 未开始
项目一 | RAG与ACL完成 | 14 | 我 |  | 未开始
项目一 | 工单审批与审计完成 | 14 | 我 |  | 未开始
项目一 | 评测/安全/部署完成 | 16 | 我 |  | 未开始
项目二 | 策略与状态机冻结 | 15 | 我 |  | 未开始
项目二 | 受限patch/test完成 | 15 | 我 |  | 未开始
项目二 | 评测/恢复/部署完成 | 16 | 我 |  | 未开始
通用 | 答辩与简历完成 | 16 | 我 |  | 未开始

## 评测记录
日期 | 项目 | 数据集版本 | case_id | 指标 | 结果 | 状态 | 失败分类 | trace_id | 备注
| 示例项目 | v0.1 | task-001 | 任务/工具/权限/安全 |  | 待运行
| 示例项目 | v0.1 | perm-001 | 任务/工具/权限/安全 |  | 待运行
| 示例项目 | v0.1 | tool-001 | 任务/工具/权限/安全 |  | 待运行
| 示例项目 | v0.1 | prompt-injection-001 | 任务/工具/权限/安全 |  | 待运行

## 面试练习记录
日期 | 公司/岗位 | 题目 | 我的回答要点 | 评分(1-5) | 证据/改进 | 下次复习日期

## 错题库
日期 | 主题 | 题目/错误 | 正确结论 | 错误原因 | 复习结果 | 下次复习

## Agent 故障记录
日期 | trace_id | 分类 | 症状 | 影响 | 根因假设 | 缓解动作 | 长期修复 | 验证证据 | 状态

## 官方资料清单
主题 | 官方资料 | URL | 资料日期 | 版本/风险 | 阅读状态 | 笔记/证据
OpenAI Agents SDK | OpenAI Agents SDK | https://openai.github.io/openai-agents-python/ | 2026-08-12 | 页面显示 v0.20.0；快速演进 | 未开始
LangGraph | Workflows and agents | https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/workflows-agents | 2026-08-12 | 检查 release notes | 未开始
Microsoft Agent Framework | Overview | https://learn.microsoft.com/en-us/agent-framework/overview/ | 2026-08-12 | 含 preview 功能 | 未开始
MCP | Specification | https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28 | 2026-08-12 | 协议按日期版本化 | 未开始
结构化输出 | Structured Outputs | https://developers.openai.com/api/docs/guides/structured-outputs | 2026-08-12 | 模型支持矩阵会变化 | 未开始
工具调用 | Function Calling | https://developers.openai.com/api/docs/guides/function-calling | 2026-08-12 | API shape 需复核 | 未开始
RAG | Retrieval | https://developers.openai.com/api/docs/guides/retrieval | 2026-08-12 | 价格和限额需复核 | 未开始
安全 | Safety in building agents | https://developers.openai.com/api/docs/guides/agent-builder-safety | 2026-08-12 | 产品弃用公告需复核 | 未开始
评测 | Evaluate agent workflows | https://developers.openai.com/api/docs/guides/agent-evals | 2026-08-12 | 平台能力会变化 | 未开始
可观测性 | OpenTelemetry Python | https://opentelemetry.io/docs/languages/python/ | 2026-08-12 | Logs 仍处于 development | 未开始